穗教科〔2014〕64号

广州市教育局关于加强和改进科研课题

结题工作的通知

市属各高校，各区、县级市教育局，局属各单位：

为加强我局科研课题的规范管理，提高科研课题结题工作的质量，根据《广州市教育局资助科研课题检查验收实施办法》及《广州市教育科研成果鉴定办法》，结合教育部关于深化科技评价改革的相关要求，现就加强和改进我局科研课题结题工作通知如下：

一、分类组织结题

（一）独立资助类项目申请结题需组织结题验收，具体包括：市教育科学规划课题、市教育系统创新学术团队；市属高校科研项目、市属高校“羊城学者”科研项目、市教育局协同创新重大项目。

（二）配套资助类项目申请结题需向我局报告配套资助项目推进情况，具体包括：市教育局配套资助独立举办学术会议成果推广；市教育局配套资助高层次科研项目；市教育局配套资助高层次奖励成果推广。

二、结题材料整理

（一）独立资助类项目课题负责人应在课题完成后3个月内将整理好的项目结题验收材料（电子版），经所在单位科研管理部门审核后以课题为单位，打包发送至指定邮箱。其中，市属高校科研项目、市属高校“羊城学者”科研项目、市教育局协同创新重大项目、市教育系统创新学术团队项目（非教育类）打包发至gzgxktys@126.com ；市教育科学规划课题、市教育系统创新学术团队项目（教育类）打包发至gzktys@126.com，压缩包以“课题名称”+“申请结题材料”命名。由我局组织结题资格审查，审查结果10个工作日内答复，并在市教育科研网首页“市教育局科研项目管理”—“项目进度”栏目公布。申请材料包括：合同书（任务书）、重要事项变更表、验收申请书、验收证书、成果登记表、研究报告提纲（见附件1）、成果佐证材料（论文的杂志封面、目录及论文首页，专著的封面、目录、摘要、版权页，专利证书等；扫描后上传PDF或TIF文档）、项目进展情况表（见附件2）。以上材料格式均可在市教育科研网“教育科研”—“申请表格”栏目（www.gzjkw.net）或市教科所科研管理网（http://ghkt.gzsjks.com/）下载。

（二）配套资助类项目需填写《广州市教育局配套资助项目结项申请表》（见附件3）送我局审核。

三、验收前审核

所在单位科研管理部门收到项目负责人申请后，要对成果材料进行认真审核，达到以下标准的方能进入组织验收程序：

（一）项目已完成合同的各项量化指标。

（二）项目组提交的研究成果（含论文、著作、专利等）均与项目主题贴切；研究成果全部由课题组成员完成，且成果中外单位人员完成的不得超过三分之一；研究成果发表时间在课题正式立项后，且在成果发表时注明了获我局资助项目的类别、编号等。

（三）项目负责人作为第一作者或通讯作者完成的研究成果不少于1项。

四、项目验收标准调整

为提高课题结题质量，我局将对不同类别、不同层次科研项目，制定科学合理的评价标准，注重创新的独特价值。

（一）定性评价：根据项目的类型及特点，设定项目的个性化定性评价标准。基础研究项目要以原始创新性成果和创新性人才培养为评价重点，着重评价科学价值。应用研究项目要以关键技术和核心技术突破、自主知识产权成果、经济社会效益等为评价重点，着重评价目标完成情况、成果转化情况以及技术成果的突破性和带动性。产业化开发项目要以技术、产品的成熟度和市场反应为评价重点，着重评价对产业发展的实质贡献，促进科技成果资本化、产业化。

中等及中等以下教育机构承担的市教育科学规划课题属于应用研究课题，着重评价项目对教学水平和教育质量、学校发展、教师专业成长和学生综合素质提升等方面的作用。

（二）定量评价：科学研究的成果必须经过发表论文、出版著作及申请专利等形式才能获得社会公认和知识产权，为了坚持项目资助的绩效导向，我局对各类项目申请提出预期目标的最低标准，同时也作为项目签订合同书及申请验收的最低标准。各类课题原则上应达到以下预期目标方可组织验收，并以验收专家的定性评价意见作为项目完成质量评价的最终结论。

1.市属高校科研课题立项的预期目标：

（1）重点项目： 理工、医学类发表核心期刊论文3篇，其中，SCI期刊1篇，或获得发明专利授权1项；社科类发表核心期刊论文3篇，其中，SSCI、CSSCI收录期刊1篇。

（2）一般项目：理工、医学类发表论文3篇，其中，核心期刊论文1篇，或获得发明专利授权1项；社科类发表论文3篇，其中，SSCI、CSSCI收录期刊或核心期刊论文1篇。

（3）青年项目：发表论文2篇，其中，核心期刊论文1篇；

2.市教育科学规划立项的预期目标：

（1）重大课题：发表SSCI、CSSCI收录期刊论文3篇，或出版教育类学术专著1部，或课题研究报告被市以上教育行政部门采用。

（2）面上重点课题：市属高校发表论文3篇，其中，SSCI、CSSCI收录期刊1篇或核心期刊论文2篇；其他单位发表论文3篇，其中，SSCI、CSSCI收录期刊或核心期刊论文1篇。

（3）面上一般课题：市属高校发表论文3篇，其中，SSCI、CSSCI收录期刊1篇或核心期刊论文1篇；其他单位发表论文3篇。

（4）专项课题：市属高校发表论文2篇，其中，SSCI、CSSCI收录期刊或核心期刊论文1篇；其他单位发表论文2篇。

以上核心期刊均指北京大学中文核心期刊。以往未结课题，凡立项量化指标高于本标准的，均可按本标准申请结题。

五、结题方式

独立资助类项目结题方式为结题验收。已通过市教育科研成果鉴定的市教育科学规划课题可以免于验收。

市教育科学规划重大课题、面上重点课题，市教育局协同创新重大项目、市属高校“羊城学者”科研项目、市教育系统创新学术团队项目及市属高校科研重点项目，应组织会议验收。

市属高校科研一般项目、专项课题和市教育科学规划一般面上课题、专项课题可组织通讯验收。

六、验收程序及验收意见

市教育局科研课题结题验收专家由我局根据项目专业领域从市教育局科研专家库中选定。申请验收的单位可根据项目特点提出建议评议专家及建议回避专家名单（推荐表见附件4），发送至提交课题申请结题验收材料的邮箱，供我局参考。

（一）单独验收：指针对单个市属高校科研项目或市教育科学规划课题组织的验收。

1.会议验收：根据项目类型聘请不少于3位评议专家并由与会专家民主推选专家组组长。市教育科研规划重大课题，面上重点课题，市教育系统创新学术团队项目及市属高校各类科研项目验收会原则上由我局主持，市教育科学规划一般及专项课题验收会由我局委托市教研院主持（会议程序见附件5）。

2.通讯验收：根据项目类型聘请3位评议专家，由我局指定专家组组长。项目负责人所在单位科研管理部门将验收申请材料送各专家组成员提出验收意见后，由专家组组长汇总其他专家意见并提出验收结论。

（二）集中验收：指市教育科学规划课题由市教研院组织专家集中验收，市教研院每季度组织一次集中验收，申请集中验收的单位应于每一季度第一个月内将申请材料送市教研院，市教研院在每一季度结束之前反馈专家意见。

验收意见可由课题组根据《广州市教育局科研课题结题验收意见（格式）》（见附件6），结合课题完成情况提出初稿，供专家组讨论后形成定稿。

七、验收结果公开

从2014年9月起，我局在市教育科研网（www.gzjkw.net）上开辟栏目，定期公布市教育局各类科研项目的项目进度、验收结论和成果简介。课题通过验收后，课题组应在10个工作日内将专家验收意见（不含专家姓名）及成果登记表（电子版），经所在单位科研管理部门审核后以课题为单位，打包发至提交课题申请结题验收材料的邮箱，压缩包命名为“课题名称”+“成果公开”。

八、验收材料的审核与归档

验收工作结束后，课题负责人应将专家验收意见装订入结题证书中，经所在单位审核后报我局审批；市教育科学规划课题验收材料应先送市教研院，由市教研院审核后报我局。市教育科学规划课题及市教育系统创新学术团队项目（教育类）过程档案由市教研院归档，其他课题由所在单位存档。

附件：1．广州市教育局科研项目研究报告提纲

2．广州市教育局科研项目进展情况表

3．广州市教育局配套资助项目结项申请表

4．广州市教育局科研学术活动专家推荐表

5．广州市教育局科研课题结题验收程序

6．广州市教育局科研课题结题验收意见（格式）

广州市教育局

2014年8月28日

附件1

广州市教育局科研项目研究报告提纲

一、问题的提出：对什么进行研究及为什么进行这项研究。

二、文献综述：近五年国内外相关研究进展如何？还有什么问题尚待解决？

三、解决问题的过程和方法：怎样进行研究并解决问题的，研究思路和方法如何，推理过程如何？如果不能解决问题，症结和难点在哪里？

四、研究结论：经过研究和推理得出什么结论？研究成果经实践检验后形成的问题解决方案？

五、不足与反思：研究仍存在的不足及未来努力方向。

| 附件2 广州市教育局科研项目进展情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 批次 | 立项 时间 | 项目 编号 | 承担单位 | 课题 负责人 | 课题类别 | 课题名称 | 预期目标 | 完成情况 | 结题验收方式 | 结题资格审查 | 结题验收时间 | 验收结论 | 证书发放情况 | 备注 |
| 注：第1至11项由申请人填写：预期目标填写合同书签署的量化指标；完成情况填写对应合同书量化指标的完成情况；结题验收方式选择填写“会议评审”、“通讯评审”或“集中会议评审”。第12-16项由管理单位填写：结题资格审查及验收结论填写 “通过”或“不通过”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

广州市教育局配套资助项目结项申请表

配套项目（会议成果、奖励成果推广）名称：

| 项目负责人 | 姓名 |  | 性别 |  |  |  | 民族 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所在单位 |  |  |  | 行政职务 |  |  |  | 技术职称 |  |
|  | 研究专长 |  |  |  |  |  | 学历 |  | 学位 |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
|  | 联系电话 |  |  | 手机 |  |  |  |  | E-mail |  |
| 二、科研工作总结（对高层次配套项目研究的工作总结或对会议成果、获奖成果推广过程的总结，1000字以内）： 项目负责人（签章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 三、配套资助经费使用情况： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市教育局投入 | 万元 | 自筹 |  | 万元 |
| 费 用 名 称 | 支 出 | 费 用 名 称 |  | 支 出 |
| 项目负责人（签章）： 年 月 日 |  |  | 单位财务部门意见： 负责人（签章） 公章 年 月 日 |  |
| 所在单位意见： 负责人（签章） 公章 年 月 日 |  |  | 广州市教育局意见： 负责人（签章） 公章 年 月 日 |  |

附件4

广州市教育局科研学术活动专家推荐表

一、建议参加评议的专家

| 序号 | 评审组内职务 | 姓名 | 工作单位 | 所学专业 | 现从事专业 | 职称、职务 | 推荐理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：推荐本单位参加评议的专家不得超过三分之一。

二、建议回避评议的专家

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 所学专业 | 现从事专业 | 职称、职务 | 回避理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5

广州市教育局科研课题结题验收程序

一、市教育局（市教研院）主持

（一）介绍到会专家及项目组成员

（二）推选专家组组长

二、专家组组长主持

（一）项目负责人汇报

（二）项目组其他成员补充

（三）专家质疑，项目组成员答辩

（四）专家评议（项目组回避）

（五）专家宣读验收结论

三、市教育局（市教研院）主持

（一）成果完成单位负责人发言

（二）市教育局（市教研院）总结

附件6

广州市教育局科研课题结题验收意见（格式）

年  月  日，广州市教育局组织并由   主持，对由   完成的“         ”课题（编号： ）召开了结题验收会。专家组认真听取了课题组的研究报告，经专家质询、课题组答辩及专家组认真讨论，形成如下验收意见：

一、提供的材料是否完整，是否符合课题结题验收的要求。

二、研究意义如何，通过什么内容的研究，按照怎么样的方法和思路，达到了什么研究目标，取得了什么成果，解决了什么问题，实践效果如何，有何创新与特色。研究成果理论价值、实践意义、应用前景如何。

三、专家组建议：课题有何不足，未来努力方向。

结论：课题组完成了课题研究任务，专家组建议（    票）该课题通过结题验收（暂缓验收、不通过验收）。

专家组长（签字）：

专家成员（签字）：

年  月  日

注：验收意见不超过500字，正反面打印版面不超过1页。

公开方式：主动公开